Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО приказом

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»

от 29 декабря 2016 года № 208

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о муниципальном проекте «Кубань - Отчизны край златой»,**

**посвященного 80-летию образования Краснодарского края,**

**223-й  годовщине образования станицы Ленинградской и**

**93-й годовщине образования Ленинградского района**

**Актуальность проекта.**

В любом обществе воспитание гражданина и патриота, ценящего родную землю, ее традиции и национальную культуру, уважающего историю своей Родины, относится к числу приоритетных направлений работы.

Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить. Из всех учреждений и организаций, занимающихся краеведением, библиотеки остаются наиболее доступными для всех категорий пользователей и обладают фондами документов.

Обеспечение пользователей краеведческой информацией – важная функция каждой библиотеки, направленная на популяризацию знаний о родной земле, пробуждения интереса к чтению краеведческих книг, знакомству с героическим прошлым наших предков.

Воспитание краеведением подразумевает не только обучение знаниям и распространение знаний о прошлом и настоящем своего края, его особенностях и достопримечательностях, но и привитие потребности в действенной заботе о будущем своего края и о сохранении его культурного и природного наследия.

В преддверии 80-летия образования Краснодарского края большое значение приобретает деятельность МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» по популяризации и пропаганде литературы краеведческой тематики.

**Цель проекта:**

Муниципальный проект «Кубань - Отчизны край златой», посвященный 80-летию образования Краснодарского края, **223-й  годовщине образования станицы Ленинградской и 93-й годовщине образования Ленинградского района**  (далее - Проект), реализуется муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека» при поддержке отдела культуры администрации муниципального образования Ленинградский район с целью формирования историко-краеведческих знаний о малой Родине, воспитания патриотизма и нравственных качеств у подрастающего поколения, систематизации знаний о культурных традициях родного края, популяризации литературы краеведческой тематики.

**Основные задачи Проекта:**

* Развитие просветительской деятельности по краеведению;
* приобщение молодого поколения к истории, культуре и традициям кубанского казачества;
* формирование позитивного отношения к истории малой Родины и бережного отношения к историко-культурному наследию края, района;
* популяризация литературы на нравственно-патриотическую тематику;
* помощь в реализации творческих и интеллектуальных способностей читателей при изучении истории края, района.

**Сроки реализации Проекта:**

Январь 2017 года – декабрь 2017 года.

**Содержание Проекта:**

Проект состоит из цикла мероприятий, имеющих различный формат, тематическую направленность и целевую аудиторию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Срок проведения** | **Описание** |
| Раздел на сайте  «80-летие Краснодарского края» | Январь-декабрь  2017 года | Создание на сайте МБУК «ЛМБ» раздела «80-летие Краснодарского края», где будут отражаться отчеты о проведенных мероприятиях в рамках празднования знаменательной даты |
| Выделение раздела в краеведческом каталоге  «Родной наш край – великой Родины частица» | Январь-декабрь  2017 года | Выделение и пополнение раздела в краеведческих каталогах библиотек МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» |
| Выпуск печатной продукции больших и малых форм, посвященной 80-летию образования Краснодарского края, 223-годовщине образования станицы Ленинградской и 93-й годовщине образования Ленинградской района | Январь-декабрь  2017 года | Выпуск в течение года тематических буклетов, закладок, рекомендательных списков по указанной тематике |
| Муниципальный литературно-творческий конкурс клубных и читательских объединений «Мини-спектакль по книгам кубанских писателей» | Февраль-март 2017 года | Муниципальный литературно-творческий конкурс на лучший спектакль по произведениям кубанских писателей среди клубных и читательских объединений МБУК «ЛМБ» |
| III муниципальный литературно-творческий конкурс «Храните Родину свою, ее корней не забывайте», посвященный 80-летию образования Краснодарского края, 93-й годовщине образования Ленинградского района | Июль-сентябрь 2017 года | Муниципальный литературно-творческий конкурс на лучшую декламацию поэтических произведений поэтов и писателей Ленинградского района и разработки печатной продукции больших и малых форм «Моя станица – мой отчий дом» среди библиотекарей и заведующих филиалами, отделов, секторов учреждения |
| Выпуск информационно-библиографического пособия «Край мой Краснодарский: помним, гордимся, наследуем!» | Август  2017 года | Выпуск информационно-библиографического пособия |
| Цикл книжных выставок  «Край мой – капелька России» | Февраль-октябрь  2017 года | Оформление в библиотеках МБУК «ЛМБ» книжных выставок, отражающих фонд краеведческой литературы |
| Литературный моцион  «Все это – Родина твоя, земля твоя родная, благословенная Кубань» | Май-сентябрь 2017 года | К 80-летию образования Краснодарского края в библиотеках и филиалах МБУК «ЛМБ» пройдут информационно-просветительские мероприятия – бенефисы, часы истории, тематические часы, библиорепортажи, экскурсы, литературные ассорти, поэтические звездопады, библиотечные уроки и другое |
| Выпуск электронного альманаха по итогам проекта | Декабрь  2017 года | По итогам работы над проектом сотрудниками методико-библиографического отдела МБУК «ЛМБ» будет разработан электронный альманах, в который войдут лучшие сценарии мероприятий, медиапродукты, печатная продукция больших и малых форм и другое |

**Ожидаемые результаты реализации Проекта:**

* усиление роли библиотек как центров культурно-исторического просвещения и патриотического воспитания;
* пробуждение интереса у детско-юношеского населения к истории Отечества, родного края, семьи и, как следствие, к информационно-познавательным, историческим и краеведческим ресурсам; рост чтения литературы историко-патриотической направленности;
* формирование и развитие интереса к литературе краеведческого содержания, к художественной литературе, раскрывающей данную тематику.

**Подведение итогов реализации Проекта**

Подведение итогов Проекта состоится на **последнем семинарском занятии для сотрудников МБУК «ЛМБ»,** на котором победители конкурсов и активные участники Проекта будут награждены дипломами, благодарственными письмами, подарками.

Информация о проведении мероприятий и итогах Проекта подлежит опубликованию на официальном сайте МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека».

Заведующий

методико-библиографическим отделом О.В. Полиенко